## WBS
勤怠管理システムWBS
NO. | 機能分類 | 機能 | チーム | 基本設計書作成 | [5 empty] | 基本設計書RV | [6 empty] | 詳細設計書作成 | [5 empty] | 詳細設計書RV | [6 empty] | 製造 | [5 empty] | 製造RV | [6 empty] | 単体テスト仕様書作成 | [5 empty] | 単体テスト仕様書RV | [6 empty] | 単体テスト作成 | [5 empty] | 単体テストRV | [7 empty] | 結合テスト仕様書作成 | [5 empty] | 結合テスト仕様書RV | [6 empty] | 結合テスト作成 | [5 empty] | 結合テストRV
|  |  |  | リーダー（担当者） | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | バッグ 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | 担当者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | RV者 | 予定 |  | 実績 |  | 進捗 （％） | 指摘 個数 | バッグ 個数
[5 empty] | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日 |  |  | 開始日 | 終了日 | 開始日 | 終了日
1 | ログイン | ログイン画面 | チーム1 | 張 卓群（張 卓群、趙 博） | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 100% | 張 卓群、趙 博 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 100% | 4% | 張 卓群、趙 博 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 100% | 張 卓群、趙 博 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 100% | 7% | 張 卓群、趙 博 | 2023-04-11 | 2023-04-21 | 2023-04-11 | 2023-04-20 | 100% | 張 卓群、趙 博 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 100% | 2% | 張 卓群、趙 博 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 100% | 張 卓群、趙 博 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 100% | 2% | 張 卓群、趙 博 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 100% | 張 卓群、趙 博 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 100% |  | ` | チーム1 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |  |  |  | チーム２ | 2023-04-27 | 2023-04-27 |  |  |  |  | チーム２ | 2023-04-28 | 2023-04-28 |  |  |  | チーム１ | 2023-04-28 | 2023-04-28
2 | 基本情報登録 | 社員情報一覧 | チーム２ | 馬 広超（馬 広超、張 秋実、濱 遼太郎、張碩） | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 100% | 馬 広超、張 秋実、濱 遼太郎、張碩 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 100% | 11% | 馬 広超、張 秋実、濱 遼太郎、張碩 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 100% | 馬 広超、張 秋実、濱 遼太郎、張碩 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 100% | 13% | 馬 広超、張 秋実、濱 遼太郎、張碩 | 2023-04-11 | 2023-04-21 | 2023-04-11 | 2023-04-20 | 100% | 馬 広超、張 秋実、濱 遼太郎、張碩 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 100% | 6% | 馬 広超、張 秋実、濱 遼太郎、張碩 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 100% | 馬 広超、張 秋実、濱 遼太郎、張碩 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 100% | 6% | 馬 広超、張 秋実、濱 遼太郎、張碩 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 100% | 馬 広超、張 秋実、濱 遼太郎、張碩 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 100%
3 |  | 基本情報登録 | チーム２ | 馬 広超（馬 広超、張 秋実、濱 遼太郎、張碩） | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 100% | 馬 広超、張 秋実、濱 遼太郎、張碩 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 100% | 11% | 馬 広超、張 秋実、濱 遼太郎、張碩 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 100% | 馬 広超、張 秋実、濱 遼太郎、張碩 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 100% | 13% | 馬 広超、張 秋実、濱 遼太郎、張碩 | 2023-04-11 | 2023-04-21 | 2023-04-11 | 2023-04-20 | 100% | 馬 広超、張 秋実、濱 遼太郎、張碩 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 100% | 8% | 馬 広超、張 秋実、濱 遼太郎、張碩 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 100% | 馬 広超、張 秋実、濱 遼太郎、張碩 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 2023-04-24 | 2023-04-24 | 100% | 5% | 馬 広超、張 秋実、濱 遼太郎、張碩 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 100% | 馬 広超、張 秋実、濱 遼太郎、張碩 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 100%
Formulas:
終了日 = [予定]
予定 = [終了日]+1
予定 = [予定]+1

## 定数
チーム1 | 11
チーム2
チーム3